## 全体サマリー
「サキドリ」日次実行計画表
作成日: 2026年3月25日 ¦ 全24週間（168営業日）
フェーズ | 期間 | 週数 | 営業日数 | 担当 | 主な目的 | KPI | シート名
Phase 1: 集客基盤構築 | 1〜12週目 | 12 | 60 | マーケティング | SNS・noteでオーディエンスを構築し、ローンチ初速を最大化 | フォロワー5,000人 LINE登録500人 noteフォロワー500人 | Phase1_マーケ
Phase 2: MVP開発 | 1〜12週目 | 12 | 60 | 開発・デザイン | 日本市場に最適化されたMVPを開発 | ベータ版リリース 主要3機能の動作 AI応答の品質確認 | Phase2_開発
Phase 3: ローンチと検証 | 13〜16週目 | 4 | 20 | 全員 | 日本市場にプロダクトを投入し、PMFの兆候を探る | DL 1,000件 CVR 5%以上 Day7リテンション20%以上 | Phase3_ローンチ
Phase 4: 改善と拡大 | 17〜24週目 | 8 | 40 | 全員 | データに基づきプロダクトとマーケティングを継続改善 | MRR 50万円 有料会員1,000人 ストア評価4.5以上 | Phase4_成長

## Phase1_マーケ
週 | 日付 | 曜日 | タスクID | タスク内容 | 詳細・手順 | 担当 | 所要時間(h) | 依存タスク | 成果物 | ステータス
W1 | 04/13 | 月 | M1-01 | プロジェクトキックオフ | 全員でプロジェクトの目標、役割分担、スケジュールを確認。Slackチャンネル作成。 | 全員 | 3 | - | キックオフ議事録 | 未着手
W1 | 04/14 | 火 | M1-02 | 競合SNSアカウント調査 | みんチャレ、Forest、Habitica等のX/Instagram/TikTokアカウントを分析。投稿頻度、エンゲージメント率、人気コンテンツを記録。 | マーケティング | 6 | - | 競合SNS分析シート | 未着手
W1 | 04/15 | 水 | M1-03 | ターゲットペルソナの定義 | 学生ペルソナ（大学2年、レポート先延ばし型）と社会人ペルソナ（28歳、リモートワーク型）を具体的に記述。 | マーケティング | 4 | - | ペルソナ定義書 | 未着手
W1 | 04/16 | 木 | M1-04 | ブランドガイドライン策定 | 「サキドリ」のトーン＆マナー（共感的、前向き、押し付けない）、カラー、ロゴ使用ルールを定義。 | マーケティング | 6 | M1-03 | ブランドガイドライン | 未着手
W1 | 04/17 | 金 | M1-05 | SNSアカウント開設 | X、Instagram、TikTok、noteの各アカウントを開設。プロフィール文、アイコン、ヘッダー画像を設定。 | マーケティング | 4 | M1-04 | 各SNSアカウント | 未着手
W2 | 04/20 | 月 | M1-06 | コンテンツカレンダー作成（月1） | 1ヶ月目のテーマ「先延ばしの正体を知ろう」に沿い、X投稿、ショート動画、note記事の具体的なタイトルと投稿日を決定。 | マーケティング | 6 | M1-04 | コンテンツカレンダー（月1） | 未着手
W2 | 04/21 | 火 | M1-07 | コンテンツカレンダー作成（月2-3） | 月2「先延ばしを攻略するテクニック」、月3「サキドリで変わる未来」のカレンダーを作成。 | マーケティング | 6 | M1-06 | コンテンツカレンダー（月2-3） | 未着手
W2 | 04/22 | 水 | M1-08 | ショート動画（1本目）脚本作成 | テーマ「先延ばしする人の1日 vs しない人の1日」。30秒の脚本を作成。 | マーケティング | 3 | M1-06 | 動画脚本（1本目） | 未着手
W2 | 04/23 | 木 | M1-09 | ショート動画（1本目）撮影・編集 | CapCut等で撮影・編集。テロップ、BGM、効果音を追加。 | マーケティング | 6 | M1-08 | ショート動画（1本目） | 未着手
W2 | 04/24 | 金 | M1-10 | note記事（1本目）執筆 | テーマ「なぜ人は先延ばしをするのか？心理学が教える5つの原因」。2,000〜3,000字。 | マーケティング | 6 | - | note記事（1本目） | 未着手
W3 | 04/27 | 月 | M1-11 | X投稿開始（毎日2回） | 朝8時と夜21時に投稿。初日は自己紹介と「#先延ばしあるある」ポスト。 | マーケティング | 2 | M1-05 | X投稿 | 未着手
W3 | 04/27 | 月 | M1-12 | ショート動画（1本目）投稿 | TikTokとInstagramリールに同時投稿。ハッシュタグ「#先延ばし #勉強垢 #社会人の日常」を設定。 | マーケティング | 1 | M1-09 | 動画投稿完了 | 未着手
W3 | 04/28 | 火 | M1-13 | note記事（1本目）公開 | noteに公開し、Xで告知ポストを投稿。 | マーケティング | 1 | M1-10 | note記事公開 | 未着手
W3 | 04/29 | 水 | M1-14 | ショート動画（2本目）脚本・撮影・編集 | テーマ「先延ばしの言い訳ランキングTOP5」。 | マーケティング | 6 | - | ショート動画（2本目） | 未着手
W3 | 04/30 | 木 | M1-15 | ショート動画（2本目）投稿 | TikTok/Instagramに投稿。 | マーケティング | 1 | M1-14 | 動画投稿完了 | 未着手
W3 | 05/01 | 金 | M1-16 | ショート動画（3本目）脚本・撮影・編集 | テーマ「5分だけやってみたら起きた変化」。 | マーケティング | 6 | - | ショート動画（3本目） | 未着手
W4 | 05/04 | 月 | M1-17 | ショート動画（3本目）投稿 | TikTok/Instagramに投稿。 | マーケティング | 1 | M1-16 | 動画投稿完了 | 未着手
W4 | 05/05 | 火 | M1-18 | note記事（2本目）執筆 | テーマ「完璧主義が先延ばしを生む：80点で始める技術」。 | マーケティング | 6 | - | note記事（2本目） | 未着手
W4 | 05/06 | 水 | M1-19 | note記事（2本目）公開 | noteに公開し、Xで告知。 | マーケティング | 1 | M1-18 | note記事公開 | 未着手
W4 | 05/06 | 水 | M1-20 | ショート動画（4本目）脚本・撮影・編集 | テーマ「先延ばしを治すために試した10のこと」。 | マーケティング | 6 | - | ショート動画（4本目） | 未着手
W4 | 05/07 | 木 | M1-21 | ショート動画（4本目）投稿 | TikTok/Instagramに投稿。 | マーケティング | 1 | M1-20 | 動画投稿完了 | 未着手
W4 | 05/08 | 金 | M1-22 | 週次エンゲージメント分析 | フォロワー数、いいね数、リーチ数を記録。最もエンゲージメントの高かったコンテンツを分析。 | マーケティング | 3 | - | 週次レポート | 未着手
W5 | 05/11 | 月 | M1-23 | ティザーLP構成案の作成 | ヒーローセクション、課題提起、解決策、先行登録CTAの4セクション構成を設計。 | マーケティング | 4 | M1-04 | LP構成案 | 未着手
W5 | 05/12 | 火 | M1-24 | ティザーLPのデザイン | Figmaでデザイン。モバイルファーストで作成。 | デザイン | 8 | M1-23 | LPデザイン | 未着手
W5 | 05/13 | 水 | M1-25 | ティザーLPの実装 | STUDIOまたはWebflowで実装。OGP画像も設定。 | マーケティング | 8 | M1-24 | LP実装 | 未着手
W5 | 05/14 | 木 | M1-26 | LINE公式アカウント開設 | LINE公式アカウントを開設。あいさつメッセージ、リッチメニューを設定。LPにLINE登録ボタンを設置。 | マーケティング | 4 | M1-25 | LINE公式アカウント | 未着手
W5 | 05/15 | 金 | M1-27 | LP公開とSNSでの告知 | LPを公開し、X/Instagram/TikTokで「先行登録開始」を告知。 | マーケティング | 2 | M1-26 | LP公開 | 未着手
W6 | 05/18 | 月 | M1-28 | ショート動画（5-6本目）制作・投稿 | 週3本ペースを維持。テーマは「ポモドーロテクニックの正しい使い方」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W6 | 05/20 | 水 | M1-29 | note記事（3本目）執筆・公開 | テーマ「サキドリ開発日記 vol.1：なぜこのアプリを作るのか」。 | マーケティング | 6 | - | note記事（3本目） | 未着手
W6 | 05/22 | 金 | M1-30 | LINE登録者への配信（1回目） | 開発進捗と、先延ばし克服のミニTipsを配信。 | マーケティング | 2 | M1-26 | LINE配信 | 未着手
W7 | 05/25 | 月 | M1-31 | ショート動画（7-8本目）制作・投稿 | テーマ「AIに先延ばしの相談をしてみた」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W7 | 05/27 | 水 | M1-32 | note記事（4本目）執筆・公開 | テーマ「リモートワーカーの先延ばし対策：環境設計の科学」。 | マーケティング | 6 | - | note記事（4本目） | 未着手
W7 | 05/29 | 金 | M1-33 | LINE登録者への配信（2回目） | ベータテスターの先行募集を予告。 | マーケティング | 2 | - | LINE配信 | 未着手
W8 | 06/01 | 月 | M1-34 | ショート動画（9-10本目）制作・投稿 | テーマ「先延ばし度診断テスト」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W8 | 06/03 | 水 | M1-35 | note記事（5本目）執筆・公開 | テーマ「サキドリ開発日記 vol.2：AIコーチの人格設計」。 | マーケティング | 6 | - | note記事（5本目） | 未着手
W8 | 06/05 | 金 | M1-36 | 月次エンゲージメント分析 | 2ヶ月間の成長率、最もバズったコンテンツ、フォロワー属性を分析。 | マーケティング | 4 | - | 月次レポート | 未着手
W9 | 06/08 | 月 | M1-37 | インフルエンサーリスト作成 | 生産性・勉強法・自己啓発系のインフルエンサー20名をリストアップ。フォロワー数、エンゲージメント率、連絡先を記録。 | マーケティング | 6 | - | インフルエンサーリスト | 未着手
W9 | 06/09 | 火 | M1-38 | インフルエンサーへのDM送付（10名） | パーソナライズしたDMを作成し送付。ベータ版の先行体験を提案。 | マーケティング | 4 | M1-37 | DM送付完了 | 未着手
W9 | 06/10 | 水 | M1-39 | Xスペース企画・実施 | テーマ「先延ばしを克服した人の話を聞こう」。ゲストを招待し、ライブ配信。 | マーケティング | 4 | - | Xスペース実施 | 未着手
W9 | 06/11 | 木 | M1-40 | ショート動画（11-12本目）制作・投稿 | テーマ「ベータ版チラ見せ」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W9 | 06/12 | 金 | M1-41 | note記事（6本目）執筆・公開 | テーマ「サキドリ開発日記 vol.3：ベータテストで見えたこと」。 | マーケティング | 6 | - | note記事（6本目） | 未着手
W10 | 06/15 | 月 | M1-42 | インフルエンサーへのDM送付（残り10名） | 追加のインフルエンサーにDMを送付。 | マーケティング | 4 | M1-37 | DM送付完了 | 未着手
W10 | 06/16 | 火 | M1-43 | ショート動画（13-14本目）制作・投稿 | テーマ「ベータテスターの声」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W10 | 06/18 | 木 | M1-44 | LINE登録者への配信 | ベータテスターの感想と、正式ローンチの予告。 | マーケティング | 2 | - | LINE配信 | 未着手
W11 | 06/22 | 月 | M1-45 | ショート動画（15-16本目）制作・投稿 | テーマ「ローンチカウントダウン」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W11 | 06/24 | 水 | M1-46 | ローンチ前の盛り上げ施策 | Xで「#サキドリ」ハッシュタグキャンペーンを開始。RTで先行アクセス権プレゼント等。 | マーケティング | 4 | - | キャンペーン開始 | 未着手
W12 | 06/29 | 月 | M1-47 | ショート動画（17-18本目）制作・投稿 | テーマ「ローンチまであと○日」等。 | マーケティング | 8 | - | ショート動画2本 | 未着手
W12 | 07/01 | 水 | M1-48 | プレスリリース原稿の作成 | PR TIMES用のプレスリリース原稿を作成。 | マーケティング | 6 | - | プレスリリース原稿 | 未着手
W12 | 07/03 | 金 | M1-49 | Phase1振り返り | KPI達成状況を確認し、Phase3のローンチ戦略を最終調整。 | マーケティング | 4 | - | Phase1振り返りレポート | 未着手

## Phase2_開発
週 | 日付 | 曜日 | タスクID | タスク内容 | 詳細・手順 | 担当 | 所要時間(h) | 依存タスク | 成果物 | ステータス
W1 | 04/13 | 月 | D2-01 | プロジェクトキックオフ（開発チーム） | 技術スタック、開発プロセス（GitHub Flow）、コードレビュー方針を確認。 | 開発リード | 3 | - | 開発方針書 | 未着手
W1 | 04/14 | 火 | D2-02 | MVP機能仕様の詳細化 | オンボーディングクイズ（5問）、AIチャット（基本フロー）、ストリーク記録の仕様を文書化。 | PM | 8 | - | 機能仕様書 | 未着手
W1 | 04/15 | 水 | D2-03 | AIコーチのペルソナ設計 | 3タイプ（サポーター型、軍師型、応援団長型）の性格、口調、応答例を20パターン以上設計。 | PM/開発 | 8 | - | AIペルソナ設計書 | 未着手
W1 | 04/16 | 木 | D2-04 | 技術スタック最終決定と環境構築 | React Native (Expo)、Supabase、Groq APIの開発環境をセットアップ。GitHubリポジトリ作成。 | 開発 | 8 | - | 開発環境 | 未着手
W1 | 04/17 | 金 | D2-05 | DBスキーマとAPI仕様の設計 | users, tasks, chat_messages, streaks テーブルの設計。REST APIエンドポイントの定義。 | 開発 | 8 | D2-02 | DBスキーマ図、API仕様書 | 未着手
W2 | 04/20 | 月 | D2-06 | 仕様レビュー会 | PM、開発、デザインで仕様書をレビュー。不明点を解消し、優先順位を確認。 | 全員 | 3 | D2-02 | レビュー議事録 | 未着手
W3 | 04/27 | 月 | D2-07 | ワイヤーフレーム作成（オンボーディング） | Figmaで5画面のワイヤーフレームを作成。 | デザイン | 6 | D2-02 | ワイヤーフレーム（オンボーディング） | 未着手
W3 | 04/28 | 火 | D2-08 | ワイヤーフレーム作成（チャット画面） | Figmaでチャット画面のワイヤーフレームを作成。入力欄、AIの吹き出し、タスクカード等。 | デザイン | 6 | D2-02 | ワイヤーフレーム（チャット） | 未着手
W3 | 04/29 | 水 | D2-09 | ワイヤーフレーム作成（ストリーク・ホーム） | Figmaでストリーク画面とホーム画面のワイヤーフレームを作成。 | デザイン | 6 | D2-02 | ワイヤーフレーム（ストリーク・ホーム） | 未着手
W3 | 04/30 | 木 | D2-10 | ワイヤーフレームレビュー | チーム全員でレビュー。フィードバックを反映。 | 全員 | 3 | D2-07 | レビュー済みワイヤーフレーム | 未着手
W3 | 05/01 | 金 | D2-11 | 日本語フォント選定とデザインシステム構築 | Noto Sans JP等から選定。カラーパレット、ボタン、カードのコンポーネントをFigmaで定義。 | デザイン | 8 | - | デザインシステム | 未着手
W4 | 05/04 | 月 | D2-12 | UIデザイン（オンボーディング） | ワイヤーフレームをベースに、ビジュアルデザインを作成。 | デザイン | 8 | D2-07 | UIデザイン（オンボーディング） | 未着手
W4 | 05/05 | 火 | D2-13 | UIデザイン（チャット画面） | チャット画面のビジュアルデザインを作成。 | デザイン | 8 | D2-08 | UIデザイン（チャット） | 未着手
W4 | 05/06 | 水 | D2-14 | UIデザイン（ストリーク・ホーム・設定） | 残りの画面のビジュアルデザインを作成。 | デザイン | 8 | D2-09 | UIデザイン（その他） | 未着手
W4 | 05/07 | 木 | D2-15 | プロトタイプ作成 | Figmaのプロトタイプ機能で画面遷移を設定し、操作感を確認。 | デザイン | 4 | D2-12 | インタラクティブプロトタイプ | 未着手
W4 | 05/08 | 金 | D2-16 | 社内ユーザビリティテスト | チームメンバーや知人3〜5名にプロトタイプを触ってもらい、フィードバックを収集。 | デザイン | 4 | D2-15 | テスト結果レポート | 未着手
W5 | 05/11 | 月 | D2-17 | React Native (Expo) プロジェクトセットアップ | Expoプロジェクトを作成。React Navigation、状態管理ライブラリ等を導入。 | 開発 | 8 | D2-04 | RNプロジェクト | 未着手
W5 | 05/12 | 火 | D2-18 | Supabase DBテーブル作成 | 設計したスキーマに基づき、Supabase上にテーブルを作成。RLS（Row Level Security）を設定。 | 開発 | 6 | D2-05 | DBテーブル | 未着手
W5 | 05/13 | 水 | D2-19 | 認証機能の実装 | Supabase Authを使い、メール/パスワード認証とApple/Googleログインを実装。 | 開発 | 8 | D2-18 | 認証機能 | 未着手
W5 | 05/14 | 木 | D2-20 | オンボーディング画面のUI実装 | Figmaデザインに基づき、5画面のオンボーディングフローをReact Nativeで実装。 | 開発 | 8 | D2-12 | オンボーディング画面 | 未着手
W5 | 05/15 | 金 | D2-21 | オンボーディングクイズのロジック実装 | 5問の質問と回答に基づき、ユーザーの先延ばしタイプを判定するロジックを実装。 | 開発 | 6 | D2-20 | クイズロジック | 未着手
W6 | 05/18 | 月 | D2-22 | AIプロンプトエンジニアリング（基本） | Groq APIに送るシステムプロンプトを設計。3タイプのペルソナごとに応答スタイルを調整。 | 開発 | 8 | D2-03 | 基本プロンプトセット | 未着手
W6 | 05/19 | 火 | D2-23 | Groq API連携モジュールの実装 | バックエンド（Supabase Edge Functions）でGroq APIを呼び出すモジュールを実装。 | 開発 | 8 | D2-22 | API連携モジュール | 未着手
W6 | 05/20 | 水 | D2-24 | チャット画面のUI実装 | メッセージリスト、入力欄、送信ボタン、AIの応答表示をReact Nativeで実装。 | 開発 | 8 | D2-13 | チャット画面UI | 未着手
W6 | 05/21 | 木 | D2-25 | チャット機能のバックエンド実装 | メッセージの保存、取得、AIへの送信・応答受信のバックエンドロジックを実装。 | 開発 | 8 | D2-23 | チャットバックエンド | 未着手
W6 | 05/22 | 金 | D2-26 | チャット機能の結合テスト | フロントエンドとバックエンドを結合し、AIとの対話が正常に動作することを確認。 | 開発 | 6 | D2-25 | 結合テスト完了 | 未着手
W7 | 05/25 | 月 | D2-27 | AIプロンプトエンジニアリング（応用） | ユーザーの入力パターン（タスク入力、愚痴、質問等）に応じた応答分岐を設計・テスト。 | 開発 | 8 | D2-22 | 応用プロンプトセット | 未着手
W7 | 05/26 | 火 | D2-28 | タスク入力・優先順位付け機能の実装 | ユーザーがタスクを入力し、AIが優先順位を提案する機能を実装。 | 開発 | 8 | D2-25 | タスク機能 | 未着手
W7 | 05/27 | 水 | D2-29 | ストリーク記録画面のUI実装 | カレンダー表示、連続日数カウンター、達成アニメーションをReact Nativeで実装。 | 開発 | 8 | D2-14 | ストリーク画面UI | 未着手
W7 | 05/28 | 木 | D2-30 | ストリーク記録のバックエンドロジック実装 | 日次のタスク完了を記録し、ストリークを計算するロジックを実装。 | 開発 | 8 | D2-18 | ストリークロジック | 未着手
W7 | 05/29 | 金 | D2-31 | ホーム画面の実装 | 今日のタスク一覧、ストリーク概要、AIコーチからの一言を表示するホーム画面を実装。 | 開発 | 8 | D2-14 | ホーム画面 | 未着手
W8 | 06/01 | 月 | D2-32 | プッシュ通知機能の実装 | Firebase Cloud Messagingを導入し、AIコーチからのプッシュ通知を送信する機能を実装。 | 開発 | 8 | - | プッシュ通知機能 | 未着手
W8 | 06/02 | 火 | D2-33 | 設定画面の実装 | AIコーチのタイプ変更、通知頻度設定、アカウント管理画面を実装。 | 開発 | 8 | - | 設定画面 | 未着手
W8 | 06/03 | 水 | D2-34 | AIの「先延ばし検知」ロジック実装 | タスクの期限と進捗状況から先延ばしを検知し、適切なタイミングでプッシュ通知を送るロジックを実装。 | 開発 | 8 | D2-32 | 先延ばし検知ロジック | 未着手
W8 | 06/04 | 木 | D2-35 | ペイウォール（課金画面）の実装 | RevenueCatを導入し、月額980円/年額5,980円のサブスクリプション画面を実装。 | 開発 | 8 | - | ペイウォール画面 | 未着手
W8 | 06/05 | 金 | D2-36 | 課金ロジックとトライアル期間の実装 | 3日間の無料トライアル後にペイウォールを表示するロジックを実装。 | 開発 | 6 | D2-35 | 課金ロジック | 未着手
W9 | 06/08 | 月 | D2-37 | 全画面の結合と画面遷移テスト | 全画面を結合し、オンボーディング→ホーム→チャット→ストリークの遷移が正常に動作することを確認。 | 開発 | 8 | - | 結合テスト完了 | 未着手
W9 | 06/09 | 火 | D2-38 | AIの応答品質テスト（日本語） | 様々な入力パターンで日本語の応答品質をテスト。不自然な表現、文化的に不適切な応答がないか確認。 | PM/開発 | 8 | D2-27 | AI品質テストレポート | 未着手
W9 | 06/10 | 水 | D2-39 | プロンプトの微調整 | テスト結果に基づき、プロンプトを修正。特に日本語の敬語レベルと共感表現を調整。 | 開発 | 6 | D2-38 | 修正済みプロンプト | 未着手
W9 | 06/11 | 木 | D2-40 | パフォーマンステスト | アプリの起動速度、AIの応答速度、画面遷移のスムーズさを測定。ボトルネックを特定。 | 開発 | 6 | - | パフォーマンスレポート | 未着手
W9 | 06/12 | 金 | D2-41 | パフォーマンス改善 | ボトルネックの修正。画像の最適化、APIコールの効率化等。 | 開発 | 8 | D2-40 | 改善済みビルド | 未着手
W10 | 06/15 | 月 | D2-42 | エラーハンドリングの実装 | ネットワークエラー、API障害時のフォールバック表示、リトライロジックを実装。 | 開発 | 8 | - | エラーハンドリング | 未着手
W10 | 06/16 | 火 | D2-43 | アナリティクスの導入 | Mixpanel等を導入し、主要イベント（オンボーディング完了率、チャット利用率、ストリーク継続率等）を計測。 | 開発 | 6 | - | アナリティクス設定 | 未着手
W10 | 06/17 | 水 | D2-44 | プライバシーポリシー・利用規約の作成 | 日本の個人情報保護法に準拠したプライバシーポリシーと利用規約を作成。「医療アドバイスではない」旨の免責事項を明記。 | PM | 8 | - | プライバシーポリシー、利用規約 | 未着手
W10 | 06/18 | 木 | D2-45 | App Store / Google Play申請準備 | スクリーンショット、アプリ説明文、キーワードを作成。審査ガイドラインを確認。 | PM/デザイン | 8 | D2-44 | ストア申請素材 | 未着手
W10 | 06/19 | 金 | D2-46 | 内部テスト（全機能通しテスト） | チーム全員で全機能を通しでテスト。バグを起票。 | 全員 | 6 | - | バグリスト | 未着手
W11 | 06/22 | 月 | D2-47 | バグ修正（優先度：高） | クリティカルなバグを修正。 | 開発 | 8 | D2-46 | 修正済みビルド | 未着手
W11 | 06/23 | 火 | D2-48 | バグ修正（優先度：中） | 中程度のバグを修正。 | 開発 | 8 | D2-47 | 修正済みビルド | 未着手
W11 | 06/24 | 水 | D2-49 | ベータテスター募集 | LINE登録者とSNSフォロワーからベータテスターを20〜30名募集。 | マーケティング | 4 | - | テスターリスト | 未着手
W11 | 06/25 | 木 | D2-50 | TestFlight / Google Play内部テスト配布 | ベータ版をテスターに配布。フィードバック用のGoogleフォームを用意。 | 開発 | 4 | D2-49 | ベータ版配布完了 | 未着手
W11 | 06/26 | 金 | D2-51 | ベータテスト開始・サポート | テスターからの質問やバグ報告に対応。 | 開発 | 4 | D2-50 | テスト開始 | 未着手
W12 | 06/29 | 月 | D2-52 | ベータフィードバック収集・分析 | Googleフォームの回答を集計。共通する課題や要望を抽出。 | PM | 6 | D2-51 | フィードバック分析レポート | 未着手
W12 | 06/30 | 火 | D2-53 | ベータフィードバックに基づく修正（1） | 最も多かった課題を修正。 | 開発 | 8 | D2-52 | 修正済みビルド | 未着手
W12 | 07/01 | 水 | D2-54 | ベータフィードバックに基づく修正（2） | 追加の修正。 | 開発 | 8 | D2-53 | 修正済みビルド | 未着手
W12 | 07/02 | 木 | D2-55 | リリース候補版（RC）のビルド | 最終的なリリース候補版をビルド。 | 開発 | 4 | D2-54 | RC版ビルド | 未着手
W12 | 07/03 | 金 | D2-56 | Phase2振り返り | 開発プロセスの振り返り。良かった点、改善点を記録。 | 全員 | 3 | - | Phase2振り返りレポート | 未着手

## Phase3_ローンチ
週 | 日付 | 曜日 | タスクID | タスク内容 | 詳細・手順 | 担当 | 所要時間(h) | 依存タスク | 成果物 | ステータス
W13 | 07/06 | 月 | L3-01 | ローンチ準備会議 | ローンチ日（W14月曜）を確認。各担当の最終タスクと当日の動きを確認。 | 全員 | 2 | - | ローンチ計画書 | 未着手
W13 | 07/06 | 月 | L3-02 | クリティカルバグの最終修正 | ベータテストで発見された残りのクリティカルバグを修正。 | 開発 | 6 | - | 修正済みビルド | 未着手
W13 | 07/07 | 火 | L3-03 | App Store / Google Play審査提出 | リリース候補版をストアに提出。審査通過まで待機。 | 開発 | 4 | L3-02 | 審査提出完了 | 未着手
W13 | 07/07 | 火 | L3-04 | ローンチ告知投稿の作成 | X、Instagram、TikTok、note用のローンチ告知コンテンツを作成。 | マーケティング | 6 | - | 告知コンテンツ | 未着手
W13 | 07/08 | 水 | L3-05 | SNSでローンチ日予告 | 「○月○日、サキドリ正式リリース」の予告投稿を全SNSで実施。 | マーケティング | 2 | L3-04 | 予告投稿完了 | 未着手
W13 | 07/08 | 水 | L3-06 | LINE公式アカウントでローンチ予告配信 | 登録者全員にローンチ日を通知。先行ダウンロードリンクを予告。 | マーケティング | 2 | L3-04 | LINE配信完了 | 未着手
W13 | 07/09 | 木 | L3-07 | PR TIMESプレスリリース入稿 | ローンチ日に合わせてプレスリリースを入稿・予約配信設定。 | マーケティング | 4 | - | PR TIMES入稿完了 | 未着手
W13 | 07/09 | 木 | L3-08 | アプリレビューメディアへの掲載依頼 | AppBank、ITmedia等のアプリレビューメディアに掲載依頼メールを送付。 | マーケティング | 4 | - | 掲載依頼完了 | 未着手
W13 | 07/10 | 金 | L3-09 | ローンチ前最終チェック | ストア審査状況の確認。全SNS投稿の最終確認。チーム全員でGo/No-Go判断。 | 全員 | 3 | - | Go/No-Go判断 | 未着手
W14 | 07/13 | 月 | L3-10 | 【ローンチ日】App Store / Google Playで公開 | ストアでアプリを公開状態に切り替え。動作確認。 | 開発 | 4 | L3-09 | アプリ公開 | 未着手
W14 | 07/13 | 月 | L3-11 | 【ローンチ日】全SNSで一斉告知 | X、Instagram、TikTok、noteで一斉にローンチ告知を投稿。 | マーケティング | 2 | L3-10 | 告知投稿完了 | 未着手
W14 | 07/13 | 月 | L3-12 | 【ローンチ日】PR TIMESプレスリリース配信 | 予約していたプレスリリースが配信されたことを確認。 | マーケティング | 1 | L3-10 | プレスリリース配信 | 未着手
W14 | 07/13 | 月 | L3-13 | 【ローンチ日】LINE公式アカウントで告知 | ダウンロードリンク付きのメッセージを全登録者に配信。 | マーケティング | 1 | L3-10 | LINE配信完了 | 未着手
W14 | 07/14 | 火 | L3-14 | ローンチ初日のKPI確認 | DL数、アクティブユーザー数、課金数をリアルタイムで監視。 | PM | 4 | L3-10 | 初日KPIレポート | 未着手
W14 | 07/14 | 火 | L3-15 | ユーザーからの問い合わせ対応 | ストアレビュー、SNSのDM、メールでの問い合わせに迅速に対応。 | 全員 | 4 | L3-10 | 対応ログ | 未着手
W14 | 07/15 | 水 | L3-16 | note記事「サキドリをリリースしました」公開 | リリースの経緯、想い、今後の展望を綴った記事を公開。 | マーケティング | 6 | L3-10 | note記事公開 | 未着手
W14 | 07/16 | 木 | L3-17 | インフルエンサーへのアプリ提供 | 事前にアプローチしていたインフルエンサーにプロモコードを提供し、レビューを依頼。 | マーケティング | 4 | L3-10 | プロモコード送付完了 | 未着手
W14 | 07/17 | 金 | L3-18 | ローンチ初週のKPIまとめ | DL数、CVR、Day1リテンション率を集計し、初速を評価。 | PM | 4 | - | 初週KPIレポート | 未着手
W15 | 07/20 | 月 | L3-19 | KPIダッシュボード構築 | Mixpanel/Google Analyticsのデータを元に、主要KPIを一覧できるダッシュボードを構築。 | PM/開発 | 8 | - | KPIダッシュボード | 未着手
W15 | 07/21 | 火 | L3-20 | A/Bテスト設計（価格） | 月額980円 vs 月額1,280円、年額5,980円 vs 年額7,800円のテストを設計。 | PM | 4 | - | A/Bテスト設計書 | 未着手
W15 | 07/21 | 火 | L3-21 | A/Bテスト実装 | RevenueCatのOfferings機能を使い、A/Bテストを実装。 | 開発 | 6 | L3-20 | A/Bテスト実装完了 | 未着手
W15 | 07/22 | 水 | L3-22 | ユーザーインタビュー対象者の選定 | 有料転換したユーザー5名、離脱したユーザー5名を選定し、インタビューを依頼。 | PM | 4 | - | インタビュー対象者リスト | 未着手
W15 | 07/23 | 木 | L3-23 | ユーザーインタビュー実施（1回目） | Zoomで30分のインタビューを2〜3名に実施。 | PM | 4 | L3-22 | インタビュー議事録 | 未着手
W15 | 07/24 | 金 | L3-24 | 緊急バグ修正 | ローンチ後に発見されたバグの修正。 | 開発 | 8 | - | 修正済みビルド | 未着手
W16 | 07/27 | 月 | L3-25 | ユーザーインタビュー実施（2回目） | 残りの対象者にインタビューを実施。 | PM | 4 | L3-22 | インタビュー議事録 | 未着手
W16 | 07/28 | 火 | L3-26 | インタビュー結果の分析 | 全インタビューの結果を統合し、共通するインサイトを抽出。 | PM | 6 | L3-25 | インタビュー分析レポート | 未着手
W16 | 07/29 | 水 | L3-27 | A/Bテスト結果の中間分析 | 2週間分のA/Bテストデータを分析。統計的有意差の有無を確認。 | PM | 4 | - | A/Bテスト中間レポート | 未着手
W16 | 07/30 | 木 | L3-28 | Phase3 KPI総括レポート作成 | 4週間のKPI（DL数、CVR、リテンション率、MRR）を総括。PMFの兆候を評価。 | PM | 6 | - | Phase3総括レポート | 未着手
W16 | 07/31 | 金 | L3-29 | Phase3振り返りとPhase4計画策定 | チーム全員で振り返り。Phase4の改善タスクの優先順位を決定。 | 全員 | 4 | L3-28 | Phase4計画書 | 未着手

## Phase4_成長
週 | 日付 | 曜日 | タスクID | タスク内容 | 詳細・手順 | 担当 | 所要時間(h) | 依存タスク | 成果物 | ステータス
W17 | 08/03 | 月 | G4-01 | 改善タスクバックログの作成 | Phase3のインタビュー結果、KPIデータ、ストアレビューから改善タスクを洗い出し、優先順位を付ける。 | PM | 6 | - | 改善バックログ | 未着手
W17 | 08/04 | 火 | G4-02 | スプリント1計画（オンボーディング改善） | 最も離脱率の高いオンボーディングの改善を最優先タスクとして計画。 | PM/開発 | 4 | G4-01 | スプリント1計画 | 未着手
W17 | 08/04 | 火 | G4-03 | 広告クリエイティブ作成（X広告） | X広告用の画像・テキストクリエイティブを3パターン作成。 | マーケティング | 6 | - | 広告クリエイティブ3種 | 未着手
W17 | 08/05 | 水 | G4-04 | オンボーディング改善の実装 | 離脱ポイントの特定と改善。質問数の削減、進捗バーの追加等。 | 開発 | 8 | G4-02 | 改善済みオンボーディング | 未着手
W17 | 08/06 | 木 | G4-05 | X広告キャンペーンの設定と出稿開始 | X広告マネージャーでキャンペーンを設定。日予算3,000円で開始。 | マーケティング | 4 | G4-03 | 広告出稿開始 | 未着手
W17 | 08/07 | 金 | G4-06 | ユーザー成功事例のコンテンツ化 | ベータテスターや初期ユーザーの成功体験をnote記事やXポストとして作成。 | マーケティング | 6 | - | 成功事例コンテンツ | 未着手
W18 | 08/10 | 月 | G4-07 | AIコーチの応答品質改善（1） | ユーザーフィードバックで「的外れ」と指摘された応答パターンを修正。 | 開発 | 8 | - | 改善済みプロンプト | 未着手
W18 | 08/11 | 火 | G4-08 | AIコーチの応答品質改善（2） | 新しい応答パターン（励まし、具体的なアドバイス等）を追加。 | 開発 | 8 | G4-07 | 拡張済みプロンプト | 未着手
W18 | 08/12 | 水 | G4-09 | 広告パフォーマンス分析 | CTR、CPI（インストール単価）、CVRを分析。最もパフォーマンスの良いクリエイティブを特定。 | マーケティング | 4 | G4-05 | 広告分析レポート | 未着手
W18 | 08/13 | 木 | G4-10 | スプリント1リリースとレビュー | 改善版をリリース。KPIの変化を確認。スプリント1の振り返り。 | 全員 | 4 | G4-04 | スプリント1リリース | 未着手
W18 | 08/14 | 金 | G4-11 | スプリント2計画 | 次の2週間で取り組む改善タスクを選定。 | PM | 4 | G4-10 | スプリント2計画 | 未着手
W19 | 08/17 | 月 | G4-12 | スプリント2実装（ペイウォール最適化） | トライアル期間の調整、ペイウォールのコピーライティング改善を実装。 | 開発 | 8 | G4-11 | 改善済みペイウォール | 未着手
W19 | 08/18 | 火 | G4-13 | Instagram広告の出稿開始 | X広告の学びを活かし、Instagram広告も開始。 | マーケティング | 4 | - | Instagram広告出稿 | 未着手
W19 | 08/19 | 水 | G4-14 | ストアページの最適化（ASO） | スクリーンショット、説明文、キーワードを最適化。A/Bテストを実施。 | マーケティング | 6 | - | ASO最適化 | 未着手
W19 | 08/20 | 木 | G4-15 | インフルエンサーマーケティング本格化 | 反応の良かったインフルエンサーとの継続的なコラボレーションを開始。 | マーケティング | 4 | - | インフルエンサー施策 | 未着手
W19 | 08/21 | 金 | G4-16 | note記事（成功事例シリーズ）公開 | ユーザーの声をベースにした記事を公開。 | マーケティング | 6 | - | note記事公開 | 未着手
W20 | 08/24 | 月 | G4-17 | スプリント2リリースとレビュー | 改善版をリリース。CVRの変化を確認。 | 全員 | 4 | G4-12 | スプリント2リリース | 未着手
W20 | 08/25 | 火 | G4-18 | 月次KPIレビュー | MRR、有料会員数、リテンション率、広告ROIを総括。 | PM | 6 | - | 月次KPIレポート | 未着手
W20 | 08/26 | 水 | G4-19 | スプリント3計画（機能拡張準備） | v1.1の機能拡張（匿名コミュニティ or Todoist連携）の方向性を決定。 | PM | 4 | G4-18 | スプリント3計画 | 未着手
W20 | 08/27 | 木 | G4-20 | 広告予算の見直しと最適化 | ROIの高いチャネルに予算を集中。日予算を調整。 | マーケティング | 4 | - | 広告予算計画 | 未着手
W20 | 08/28 | 金 | G4-21 | ユーザーアンケート実施 | アプリ内でアンケートを実施し、次に欲しい機能を調査。 | PM | 4 | - | アンケート結果 | 未着手
W21 | 08/31 | 月 | G4-22 | v1.1機能設計（匿名コミュニティ） | 匿名での達成報告、いいね機能、タイムラインの仕様を設計。 | PM/開発 | 8 | G4-19 | v1.1機能設計書 | 未着手
W21 | 09/01 | 火 | G4-23 | v1.1 UIデザイン | コミュニティ画面のUIデザインを作成。 | デザイン | 8 | G4-22 | v1.1 UIデザイン | 未着手
W21 | 09/02 | 水 | G4-24 | v1.1 バックエンド実装 | コミュニティ機能のDB設計とAPI実装。 | 開発 | 8 | G4-22 | バックエンド | 未着手
W21 | 09/03 | 木 | G4-25 | v1.1 フロントエンド実装（1） | タイムライン画面の実装。 | 開発 | 8 | G4-23 | タイムライン画面 | 未着手
W21 | 09/04 | 金 | G4-26 | v1.1 フロントエンド実装（2） | 投稿画面、いいね機能の実装。 | 開発 | 8 | G4-25 | 投稿・いいね機能 | 未着手
W22 | 09/07 | 月 | G4-27 | v1.1 結合テスト | コミュニティ機能の結合テスト。 | 開発 | 8 | G4-26 | テスト完了 | 未着手
W22 | 09/08 | 火 | G4-28 | Todoist連携機能の設計 | Todoist REST APIとの連携仕様を設計。 | 開発 | 6 | - | Todoist連携設計書 | 未着手
W22 | 09/09 | 水 | G4-29 | Todoist連携機能の実装 | タスクの同期機能を実装。 | 開発 | 8 | G4-28 | Todoist連携機能 | 未着手
W22 | 09/10 | 木 | G4-30 | v1.1 内部テスト | 新機能を含む全体テスト。 | 全員 | 6 | G4-27 | テスト完了 | 未着手
W22 | 09/11 | 金 | G4-31 | v1.1 バグ修正 | テストで発見されたバグの修正。 | 開発 | 8 | G4-30 | 修正済みビルド | 未着手
W23 | 09/14 | 月 | G4-32 | v1.1 リリース | App Store / Google Playにv1.1を提出・公開。 | 開発 | 4 | G4-31 | v1.1リリース | 未着手
W23 | 09/14 | 月 | G4-33 | v1.1 リリース告知 | 全SNSとLINEでv1.1のリリースを告知。新機能を紹介。 | マーケティング | 4 | G4-32 | 告知投稿 | 未着手
W23 | 09/15 | 火 | G4-34 | note記事「v1.1リリース：コミュニティ機能の裏側」 | 新機能の開発秘話を記事化。 | マーケティング | 6 | G4-32 | note記事公開 | 未着手
W23 | 09/16 | 水 | G4-35 | v1.1後のKPI監視 | 新機能の利用率、リテンション率への影響を監視。 | PM | 4 | - | KPIモニタリング | 未着手
W23 | 09/17 | 木 | G4-36 | 広告クリエイティブ更新 | v1.1の新機能を訴求する広告クリエイティブを作成。 | マーケティング | 6 | - | 新広告クリエイティブ | 未着手
W24 | 09/21 | 月 | G4-37 | 24週間総括レポート作成 | プロジェクト開始から24週間の全KPIを総括。達成度、学び、次の半年の方向性を整理。 | PM | 8 | - | 24週間総括レポート | 未着手
W24 | 09/22 | 火 | G4-38 | 次期ロードマップ（v1.2〜）の策定 | ユーザーフィードバックとKPIに基づき、次の半年のロードマップを策定。 | PM | 8 | G4-37 | 次期ロードマップ | 未着手
W24 | 09/23 | 水 | G4-39 | チーム体制の見直し | 事業の成長に合わせ、採用計画や外注計画を検討。 | PM | 4 | - | チーム計画 | 未着手
W24 | 09/24 | 木 | G4-40 | 投資家・パートナー向け資料作成 | 24週間の実績をベースに、資金調達やパートナーシップ向けの資料を作成。 | PM | 8 | G4-37 | ピッチ資料 | 未着手
W24 | 09/25 | 金 | G4-41 | Phase4振り返りと次期計画キックオフ | チーム全員で振り返り。次の半年に向けたキックオフ。 | 全員 | 4 | - | 振り返りレポート | 未着手